## Hoja1
Tabla 1
	UUCP = UAW + UUCW					Notas:
	UAW	Factor de peso de los actores sin ajustar					Debe llenar las casillas de color amarillo
	Tipo actor	peso	#				Las respuestas importante estan en las casillas de color verde
	simple	1	0
	medio	2	0
	complejo	3	0
UAW =	0
Tabla 2
	UUCW	Puntos de casos de uso sin ajustar
	Tipo caso uso	peso	#
	simple	5
	medio	10
	complejo	15
UUCW =	0

	Puntos de caso de uso sin ajustar
UUCP =	0

	Puntos de casos de uso ajustados
	UCP = UUCP * TCF * EF

	CALCULO TCF	Factor de complejidad tecnica
Tabla 3
	Factor	Descripcion	Peso	Valor estimado	Producto
	T1	xxx	2		0
	T2		1		0
	T3		1		0
	T4		1		0
	T5		1		0
	T6		0,5		0
	T7		0,5		0
	T8		2		0
	T9		1		0
	T10		1		0
	T11		1		0
	T12		1		0
	T13		1		0
	Total				0

TFC =	0,6 + 0,01*total
	0,6

	Calculo EF	Factor de ambiente
Tabla 4
	Factor	Descripcion	Peso	Valor	Producto
	E1	xxx	1,5		0
	E2		0,5		0
	E3		1		0
	E4		0,5		0
	E5		1		0
	E6		2		0
	E7		-1		0
	E8		-1		0
	Total				0

EF =	1,4+(-0,03*total)
	1,4

	Finalmente
UCP =	UUCP * TCF * EF
	0

				horas hombre según el resultado
	Ahora contamos de la tabla 4			20	<= 2
	< 3			28	<= 4
	> 3			36	>= 5

	Horas-Hombre

	Calculo de esfuerzo
E =	0	[horas-hombre]

	Calculo tiempo
Cantidad de integrantes		3

T =	0	[horas]

Salario por hora		20

Costo total del proyecto =		0

	Actividad	Porcentaje	Horas-Hombre
	Analisis	10,00 %	0,00
	diseño	20,00 %	0,00
	Programacion	40,00 %	0,00
	Pruebas	15,00 %	0,00
	Sobrecarga	15,00 %	0,00
	Total